РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 2006 ГОДУ 20 июля 2017г. № 21/1 (290/1) Рысайкинская ласточка ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области Постановление № 41 от 20.07.2017 г. «О подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области» В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рысайкино и с учетом Заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 29.06.2017 № 1 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению (прилагается). 3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, расположенной по адресу: 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Ижедерова, д.59. 4. Направить копию настоящего Постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. 5. Опубликовать данное Постановление в газете «Рысайкинская ласточка» и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава поселения Рысайкино В.М.Исаев Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области от 20 июля 2017 года № 41 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области № Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 1. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – проект о внесении изменений в правила) Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация поселения) Не позднее 2 недель со дня опубликования настоящего Постановления 2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию поселения Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Комиссия) Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию

Рысайкинская ласточка  _____2_____________________________________________________

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Рысайкино Комиссия В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил 4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку Администрация поселения В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил 5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Глава поселения) Не позднее 10 дней со дня получения проекта 6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Рысайкино Глава поселения С учетом периодичности выпуска газеты 7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила Комиссия 60 дней 8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе поселения Комиссия Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила 9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку Глава поселения В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в правила 10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Собранием поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Рысайкино Глава поселения В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области от 20 июля 2017 года № 41 Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446495, Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.59. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего Постановления. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. Полученные материалы возврату не подлежат. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

| УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| --- |
| Адрес: Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова, 61а, тел.: 8 (846-56) 2-86-99 | Оригинал-макет газеты набран и свёрстан в Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. Газета отпечатана в Администрации сельского поселения Рысайкино м.р. Похвистневский Самарской области. Объём 0,25 печат. лист. Заказ № 21(290). Тираж 100 экз. Подписано в печать 20.07.2017г. в 10.00. | Главный редактор Е.П. Макарова |