РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **сельского поселения**

 **РЫСАЙКИНО**

 **муниципального района**

 **Похвистневский**

 **Самарской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12.04.2022 № 20

 с. Рысайкино

Об образовании организационного комитета

по подготовке к празднованию 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и в целях координации деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, руководствуясь Уставом поселения, Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет в следующем составе:

Исаев В.В. – Глава сельского поселения Рысайкино, председатель

 организационного комитета;

Перников В.В. – председатель Собрания представителей сельского поселения

 Рысайкино

Андреева Л.В. – директор ГБОУ СОШ им Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино

Ижедерова Н.Г.- главный специалист Администрации сельского поселения

 Рысайкино

Ухатина Г.М. – секретарь ПО ВПП «Едина Россия» с.Рысайкино

Кузнецова Г.П. – секретарь ПО ВПП «Единая Россия» с.Султангулово

Макарова Е.П. – специалист Администрации сельского поселения Рысайкино

Исаева М.Н. – председатель Общественного Совета, председатель Совета женщин с.Рысайкино

Едифанов А.А. – заведующий СДК с.Рысайкино (по согласованию)

Сыматина Л.П. - заведующий СДК с.Султангулово (по согласованию)

Маняков С.К. – специалист по работе с молодежью и спорту

Маняков С.Н. - председатель Совета ветеранов с.Рысайкино (по согласованию)

Ильин А.А. – председатель Совета ветеранов с.Султангулово

 2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению основных массовых мероприятий и акций, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению к настоящему Распоряжению.

 3. Разместить настоящее Постановление в газете «Рысайкинская ласточка» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Рысайкино в сети Интернет.

 Глава поселения В.В.Исаев

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Рысайкино

муниципального района Похвистневский

от 12 апреля 2022 № 20

**План мероприятий по подготовке и проведению основных массовых мероприятий и акций, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Проведение рабочих совещаний по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов | по отдельному графику | Исаев В.В.Ухатина Г.М. |
| 2 | Организация в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» написания учащимися образовательных учреждений писем в прошлое членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с ВОВ | до 25.04.2022 | ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино |
| 3 | Проведение выставок творческих работ патриотической тематики, акций и конкурсов военно-патриотической песни | по отдельному графику | ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино, библиотеки, специалист по работе с молодежью и спорту |
| 4 | Проведение работ по благоустройству территории обелисков воинской славы | до 09.05.2022 | Администрация поселениясовместно с ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино, учреждениями,общественными организациями, действующими на территории поселения |
| 5 | Выполнение комплекса ремонтных и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов | до 09.05.2022 | Администрация поселения |
| 6 | Распространение георгиевских ленточек | 01.05.2022-09.05.2022 | Специалист по работе с молодежью и спорту |
| 7 | Организация и проведение в ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино тематических культурных программ военно-патриотической направленности, встреч учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла  | 04.05.2022-08.05.2022 | ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино, |
| 8 | Организация и проведение торжественно-праздничных массовых мероприятий (митинги-концерты, тематические программы и др.) в рамках Всероссийской акции «Вспомним всех поименно) | 09.05.2022 | Администрация сельского поселения Рысайкино, СДК с.Рысайкино, СДК с.Султангулово, Общественные организации, действующие на территории поселения |
| 9 | Организация и проведение в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков | 09.05.2022 | Администрация сельского поселения Рысайкино, СДК с.Рысайкино, СДК с.Султангулово, ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино, Общественные организации, действующие на территории поселения |
| 10 | Организация в рамках Всероссийской акции «Солдатская каша» пунктов раздачи каши | 09.05.2022 | Администрация сельского поселения, СДК с.Рысайкино, СДК с.Султангулово |
| 11 | Проведение мероприятий по высадке цветов в парке, около Стеллы, памятников | 05.05.2022-09.05.2022 | Администрация сельского поселения, ПО ВПП «Единая Россия» с.Рысайкино и с.Султангулово |
| 12 | Организация и проведение праздничных концертов | 09.05.2022 | СДК с.Рысайкино и с.Султангулово, ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино |
| 13 | Организация поздравления Губернатором Самарской области ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, тружеников тыла, проживающих на территории поселения, с вручением им подарочных наборов  | до 09.05.2022 | Администрация района совместно с ОМСУ сельских поселений, Управлением социальной защиты населения, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 14 | Вручение поздравительных открыток лицам, рожденным в 1927-1945 годах (поколение «дети войны») | до 09.05.2022 | Администрация района совместно с ОМСУ сельских поселений, Управлением социальной защиты населения, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |